- 山地风电风机基础土建施工难点及质量控制技术探析

- 摘要：山地风电场址地形起伏大、坡面陡峭、地质构造复杂，临时道路狭窄、气象条件多变，与平原场地相比，风机基础土建施工工艺难度大、质量控制压力大。风机基础是承受整机荷载的主要土建结构，施工工艺的好坏直接影响到机组的稳定运行和使用寿命。本文以重庆周边某山地风电实际工程项目为依托，按照提出问题、分析问题、解决问题的研究思路，结合现场实测施工数据，整理出基坑、钢筋、模板、混凝土各个工序存在的施工难点，从人员作业、材料机械、山地环境三个方面深入分析质量诱因，配套提出专业化工艺优化和全过程质量控制技术，为同类山地风电基础土建施工提供可以落地的技术参考。

- 关键词：山地风电；风机基础；土建施工；施工难点；质量控制

- 引言

- 山地风电已经成为新能源开发的主要落地形式，大部分场址分布在丘陵山地地区，地形地貌、地质条件以及野外气候都会对基础土建施工造成诸多限制。风机基础包含基坑开挖、钢筋安装、模板支护、混凝土浇筑养护等主要工序，任何一个工艺环节的控制不严都会造成沉降、裂缝、尺寸超差等工程缺陷。根据重庆本地某山地风电项目现场施工实测数据以及工序检测数据，对施工中的不足进行系统梳理，分析其产生的原因，提出相应的技术控制措施，对提高山地风电基础施工工艺水平、防止结构隐患有实际的工程意义。

- 1、山地风电风机基础施工概况及现存质量问题

- 1.1案例项目场址与基础工程概况（350字）

- 本次研究以重庆周边某山地风电工程为依托，场址海拔810～1180m，属于低山丘陵地貌，自然坡面坡度大多在15°～28°之间，局部陡坡地段坡度超过32°，地形最大起伏落差达到92m。项目共布置了18台风机，全部采用圆形扩展式独立基础，基础埋深3.0～3.6m，基底标准直径18.0m，单座基础混凝土设计用量约为730m³，HRB400主筋用量57t。场区地层自上而下为腐殖土层、粉质黏土层、中风化砂岩层，近四成风机点位存在风化破碎带和浅层软弱夹层。场内没有硬化主干道，施工临时便道宽度只有3.0～3.6m，大型混凝土罐车转弯通行受限，单程物料运输耗时35～50分钟。场区年平均大风日数为75天，雨季主要集中在5-9月，月均降雨天数为13天，短时强降雨会引发基坑积水、坡面溜滑。狭小作业空间、复杂的地质、多变的天气三者叠加，直接增大风机基础土建施工组织和质量控制难度。

- 1.2风机基础核心施工工艺流程

- 案例项目风机基础土建严格按照山地适配施工流程进行施工，分为施工准备、基坑开挖支护、钢筋加工安装、模板拼装加固、混凝土分层浇筑、保温保湿养护、分层土方回填七个部分。施工前期用全站仪进行基础轴线和标高的放样，放样偏差控制在±5mm以内，同时做好现场便道的修整和地质复核工作。基坑用机械开挖加人工修边，常规地段按1：0.7比例放坡，岩层区用静态破碎法，减小岩体震动。钢筋在场外集中加工，现场原位绑扎，主筋采用直螺纹套筒连接，严格控制锚固和搭接长度。模板使用加厚钢模板，拼缝处加装密封胶条，增设横竖肋加固体系防止变形。混凝土采用商品混凝土集中拌合，坍落度控制在160～175mm之间，分层斜向浇筑、插入式振捣器密实作业。浇筑完12h内覆盖土工布和薄膜双层养护，标准养护期不少于14d，拆模合格后分层回填，每层压实厚度不大于25cm，保证基础整体结构的完整性。

- 1.3现场典型施工质量缺陷表现

- 对案例项目18座风机基础全过程进行跟踪检测，总结出各种典型的质量缺陷。基坑出现3处基底超挖，最大超挖深度26cm，2处雨后基坑排水不及时，基底土层泡水软化，持力层承载力略有降低。钢筋工程抽检发现多处分筋间距超标，6处基础侧面钢筋保护层实测仅23～26mm，低于设计35mm标准，局部绑扎点位存在松扣缺扣现象。模板施工存在2处拼缝漏浆、轻度胀模，基础侧壁平整度最大偏差为11mm，影响外观和后期对接安装。混凝土缺陷最严重，有7座基础不同程度的蜂窝麻面，有3座表面有0.11～0.19mm塑性微裂缝，主要在基础变截面和上表面处。部分区段养护覆盖不严、洒水间断，同条件养护试块7d强度只达到设计值的57%～64%，强度增长速度滞后。回填过程中出现局部分层厚度超标、压实不均匀的现象，存在后期轻微不均匀沉降的危险，各种缺陷都会影响到基础结构的耐久性。

- 2、山地风电风机施工质量问题成因分析

- 2.1作业人员技能与现场管控短板

- 项目质量问题的主要原因来自于作业人员和现场管理两个方面。一线土建作业大多为临时外协人员，只具备普通房建土建施工经验，没有系统学习山地风电基础专项工艺，对于大体积混凝土温控、边坡放坡、锚栓精准定位等要点掌握不充分。钢筋、模板等工种依靠经验作业，对于尺寸偏差、保护层控制标准的认识不清，容易造成习惯性不规范作业。项目现场管理人员数量不足，一人负责多个风机点位，基坑清底、混凝土振捣、钢筋隐蔽等重要工序不能全程旁站。技术交底大多依靠口头传达，没有结合山地陡坡、破碎地质做专项工艺细化，作业人员对于风险点位预判不足。部分班组存在赶工期的心态，人为简化工序、缩短养护时间，自检、互检、交接制度形同虚设。微小缺陷发现之后没有及时整改，长期积累起来就会形成结构上的隐患，人为管控的疏漏成了质量偏差的主要原因。

- 2.2施工材料与机械设备制约因素

- 材料品质、设备工况属于影响施工质量的内在因素。案例项目部分批次砂石料含泥量实测达2.9%，超出合理控制标准，骨料级配连续性差，直接降低混凝土和易性与成型强度。水泥露天堆放时间过长，局部受潮轻微结块，未复检直接投入拌合，造成混凝土强度离散性偏大。钢筋直螺纹套筒加工精度不一，丝扣咬合间隙偏大，影响整体受力传递效果。山地施工机械适应性差，小型挖掘机在陡坡上作业灵活度低，坡面修整粗放，容易造成基底扰动和超挖。混凝土罐车受临时便道坡度、转弯半径的影响，行驶过程中出现的颠簸现象较为明显，到达现场后坍落度最大损失达到33mm。现场部分振捣设备老化功率衰减，振捣插入间距过大，容易造成振捣盲区，造成内部密实度不够。测量仪器未按规定时间进行周期校准，存在微小误差，造成轴线、标高累积偏差，间接影响基础施工精度和整体质量稳定性。

- 2.3山地地形地质与气象环境影响

- 山地特殊的环境是造成质量缺陷的客观原因。项目场区坡面起伏大、作业面横向空间小，大型机械不能正常作业，基坑放坡比例小，边坡稳定性低，雨季容易出现小型溜塌。地质分布不均，风化破碎带、软弱夹层隐蔽性大，前期勘察点位密度小，部分基坑开挖后才发现土层承载力低，没有及时调整基底处理工艺。野外气象变化无常，大风天气空气干燥，混凝土浇筑后表层水分蒸发快，容易产生塑性收缩微裂缝。雨季短时强降雨突然来袭，基坑简易排水系统排涝能力差，基底长时间泡水软化土层结构。低温时段没有保温围挡措施，混凝土强度增长缓慢，受冻风险增大。常规平原施工工艺直接套用，没有根据山地地形、气候进行优化适配，浇筑节奏、养护方式、边坡防护等都没有专项方案，环境和工艺不匹配进一步加大了各类质量缺陷的发生概率。

- 3、山地风电风机基础施工质量控制优化措施

- 3.1优化山地专属施工工艺流程

- 根据案例项目存在的不足，对山地条件下的专项施工工艺进行优化。基坑分段分层自上而下开挖，陡坡地段放坡系数由原来的1:1.5改为1:1，破碎岩层用人工配合静态破碎，控制超挖量，超挖部位用同级配细石混凝土回填夯实。钢筋施工使用定型马凳和标准垫块，使保护层误差控制在±3mm以内，锚栓用专用钢架整体固定，浇筑时实时监测位移。模板升级为双拼槽钢背楞加对拉螺栓加固，坡面侧增设斜向支撑，拼缝密封防止漏浆胀模。优化大体积混凝土配合比，掺入适量粉煤灰和缓凝外加剂，减小水化热峰值，保持到场坍落度。浇筑时采用薄层连续、斜向推进的方法，分层厚度控制在300～350mm，振捣棒插入下层50mm以上，按标准间距有序移动消除盲区。养护用土工布加塑料膜全覆盖，高温加大洒水次数，低温搭设保温围挡，保证养护周期，从工艺源头减少质量缺陷。

- 3.2强化材料机械精细化管控模式

- 创建材料设备全流程精细化管控体系，从源头上控制施工质量。材料实行定点集采、进场双检制度，钢筋、水泥、砂石进场必须核验合格证和检测报告，按批次抽样送检，含泥量、级配、力学性能不合格的物料一律清退出场。水泥改为室内封闭防潮存放，钢筋垫高覆膜防护，防止受潮锈蚀影响性能。统一钢筋套筒、模板配件的标准规格，不得使用非标材料，设置专职材料员对领用、现场使用进行跟踪。机械设备实行进场验收、定期保养、专人负责制，老旧振捣设备全部更换，测量仪器进场前必须强制校准并留有记录。根据山地便道条件选择小型混凝土罐车，改善行驶路线，减小由于颠簸造成的混凝土离析。在现场设置备用振捣器、应急发电机等，防止山区突发故障造成混凝土浇筑中断。建立设备运行台账，每天做好维保情况记录，保证机械性能稳定，满足山地施工工艺的要求。

- 3.3落实现场工序闭环质量管控

- 创建全过程工序管控体系，实行自检、互检、交接检三级验收制度。每一道工序完成后先由班组自检，再由交叉互检，专职质检员复检合格后方可进入下一道工序，隐蔽工程全程留存影像和验收记录。基坑、钢筋、混凝土等重要工序由管理人员进行全程旁站，及时纠正违规操作，防止随意简化工序。提前在山地气象条件下设置环形排水沟和集水井，雨前做好基坑覆盖工作，大风天气避开混凝土表层施工。建立作业人员专项培训制度，对现场实物样板、工艺进行现场讲解，考核合格后方可上岗。建立质量问题动态台账，对裂缝、保护层不够、尺寸偏差等进行分类记录，分析原因并制定整改方案，同时在其他风机点位提前预控。形成发现、整改、复盘、预控闭环管理，不断改进现场操作规程，逐步提高整体施工质量及结构稳定水平。

- 结语

- 山地风电风机基础土建受地形、地质、气象、现场条件等各方面因素影响，施工工艺复杂，质量控制难度大。从实际山地风电案例可以看出，质量缺陷主要表现在基坑、钢筋、模板、混凝土等关键工序上，主要是由于人员技能欠缺、材料机械控制不到位、山地环境与施工工艺不匹配造成的。经过优化山地专属施工流程、加强材料机械精细化管理、落实工序闭环管控等技术手段，可以有效地避免各种结构上的隐患。严格依照山地现场实际情况来控制工艺细节，可以保证风机基础结构牢固，为机组长久安全稳定运行打下坚实的基础，也可以给类似的山地风电工程提供一定的实践参考。

- 参考文献

- [1]刘阳.山地风电风机基础土建施工难点及质量控制措施探讨[J].中国科技纵横,2025,(12):132-134.

- [2]朱叶沁.山地风电风机基础土建施工与质量管理研究[J].工程技术研究,2024,9(16):145-147.

- [3]蒋思瑶.浅谈山地风电场大件运输和风机吊装技术[J].水电站机电技术,2024,47(06):126-129.

- [4]孙长江,张文龙,童森杰.复杂山地大型风电项目基础和风机设备施工技术[J].水电与新能源,2023,37(11):48-50.

- [5]李路路.山地风电风机基础土建施工难点与质量控制研究[J].科技资讯,2023,21(19):122-125.